## 建设工程文件移交清单
文件名称及类别 | 开始页 | 结束页 | 文件形成时间 | 文图号 | 责任者
综合性文件 | x
工程档案检查报告
工程竣工验收会议纪要
企业投资项目备案通知
有关立项的会议纪要、领导批示
可行性研究报告及审批意见（或项目建议书批复文件及项目建议书）
专家论证意见、项目评估文件
选址申请及选址意见书(划拨土地的)
建设用地规划许可证
用地红线图
国有土地使用权出让协议书
土地使用证明文件及其附件
建设用地钉桩通知单
拆迁公告、批文及安置协议
地质勘探报告
设计方案审查意见
消防主管部门（对设计方案）审查意见书
人防主管部门（对设计方案）审查意见书
环保有关主管部门（对设计方案）审查意见书
白蚁防治合同
白蚁实施证明
设计合同
勘察合同
施工合同
施工图审查备案、审查报告及设计回复
施工单位中标通知书
建设工程规划许可证
规划条件通知书
控制红线图
施工许可证
工程造价结算书（政府财政投资的工程需交审计报告）
监理文件
监理合同
监理规划
建设工程监理中标通知书
建设工程监理实施细则
监理会议纪要
监理通知单及回复
监理工作总结
工程暂停令
工程复工报审表
工程开工报审表
质量事故报告及处理资料
工程延期申请表及审批表
施工技术文件 | 0 |  |  |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
工程档案检查报告 | 1 | 5 | 20180603 |  | 四川欣兴档案管理咨询有限公司
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 6 | 7 | 20141211 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 8 | 8 | 20141211 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
单位（子单位）工程观感质量检查记录 | 9 | 9 | 20150103 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
开工报告
建设工程质量事故勘察记录和质量事故报告书
单位工程竣工验收记录
图纸会审记录
技术核定单及汇总表（工程洽商记录）
设计变更通知单及汇总表
规划建设放线记录
建筑物定位放线测量记录
沉降观测成果报告或沉降观测记录
有粘结预应力结构灌浆记录
预应力筋张拉记录
施工材料文件 | 0 |  |  |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
钢材试验报告（含见证检测汇总表） | 1 | 42 | 20120601 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
钢筋焊接、机械连接检测报告（含见证检测汇总表） | 43 | 115 | 20120716 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
水泥试验报告（含见证检测汇总表）
砖试验报告（含见证检测汇总表）
砂试验报告（含见证检测汇总表）
碎（卵）石试验报告（含见证检测汇总表）
预应力筋复试报告
预应力锚具、夹具和连接器复试报告
电气产品检测报告（含见证检测汇总表）
管道安装材料检测报告（含见证检测汇总表）
防水材料试验报告（含见证检测汇总表）
外加剂试验报告
化粪池资料
加固工程资料 | x
施工试验记录文件 | 0 |  |  |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
单位工程砂浆见证检测汇总表及评定表 | 1 | 3 | 20140405 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
砂浆抗压强度试验报告 | 4 | 26 | 20131018 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
单位工程混凝土见证检测汇总表及评定表 | 27 | 41 | 20130107 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
混凝土抗压强度试验报告 | 42 | 159 | 20120719 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
结构实体混凝土强度回弹报告 | 160 | 161 | 20130114 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
结构实体钢筋保护层厚度检测报告 | 162 | 163 | 20121224 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
植筋拉拔试验报告 | 164 | 164 | 20121201 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
民用建筑工程室内环境质量检测报告 | 165 | 170 | 20141008 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
混凝土抗渗性能检测报告及见证检测汇总表 | 171 | 187 | 20130107 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
防水工程抗渗漏试验记录 | 188 | 191 | 20140327 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
砂浆配合比设计报告或商品砂浆资料
混凝土配合比设计报告或商品砼资料
土工击实试验报告
土壤干密度试验报告
钻芯取样检测报告
外墙饰面砖粘接强度检测报告
隐蔽工程检查验收文件一 | 0 |  |  |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
地基与基础分部工程质量验收报告 | 1 | 1 | 20130115 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
主体结构分部工程质量验收报告 | 2 | 2 | 20130115 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
建筑给排水分部工程质量验收报告 | 3 | 3 | 20140714 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
建筑电气分部工程质量验收报告 | 4 | 4 | 20140714 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
建筑工程隐蔽验收记录 | 5 | 142 | 20120810 |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
地基验槽记录
地基钎探记录和钎探平面布点图
建筑装饰装修分部工程质量验收记录
屋面分部工程质量验收记录
单位工程防渗漏施工质量验收报告
单位工程结构抗震性能确认报告
住宅工程分户验收汇总表（限于房建）
大型构件的吊装记录
隐蔽工程检查验收文件二 | 0 |  |  |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
管道工程隐蔽验收记录 | 1 | 25 | 20140317 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
管道工程水压试验记录 | 26 | 28 | 20141024 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
电气工程隐蔽验收记录 | 29 | 62 | 20140317 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
电气配管安装工程验收记录 | 63 | 108 | 20140317 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
接地电阻测试记录 | 109 | 111 | 20141105 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
电气绝缘电阻测试记录 | 112 | 114 | 20141024 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
电气工程漏电保护测试记录 | 115 | 117 | 20141024 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
系统通电实验记录 | 118 | 118 | 20140728 |  | 深圳市居众装饰设计工程有限公司
地基处理子分部或桩基础分部工程
分包单位施工合同
施工方案及报审表（施工图设计审查报告）
建筑工程隐蔽验收记录
材料复检报告
砼试块强度试验报告
地基处理工程（或桩基）施工记录
地基承载力检测报告（或桩基础检测报告）
地基处理工程子分部工程（或桩基础分部工程）质量验收报告
钢结构（网架）子分部工程
分包单位施工合同
钢结构用钢材复试报告
钢结构用防火涂料复试报告
钢结构用焊接材料复试报告
钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告
钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告
超声波（射线、磁粉）探伤报告（二级以上焊缝）
高强度螺栓抗滑移系数检测报告
构件的吊装记录
网架（索膜）施工记录
钢结构网架的整体变形（挠度值）检测报告
网架节点承载力试验报告（结构安全等级为一级、建筑跨度大于40m且设计有要求时）
钢结构（网架）子分部质量验收报告
幕墙子分部工程
分包单位施工合同
幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶、型钢复试报告
幕墙后置埋件（锚栓）抗拔试验报告
幕墙硅酮结构胶试验报告
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告
幕墙接地电阻检测报告
隐蔽工程验收记录
幕墙保温性能检测报告
幕墙子分部工程质量验收报告
通风与空调分部工程
分包单位施工合同
施工方案及报审表
散热器、供暖系统保温材料复检报告
通风与空调工程绝热材料复检报告
风机盘管机组风机复检报告
低压配电系统电缆复检报告
管道强度严密性、吹洗、漏风、试压等试验记录
系统试运转调试记录
通风与空调分部工程质量验收记录
消防工程
分包单位施工合同
施工方案及报审表
材质出厂证明文件
自动喷水灭火系统联动试验记录
绝缘电阻测试记录
隐蔽工程验收记录
防火门出厂检验报告
消防子分部工程质量验收报告
保温节能工程
墙体节能的分包单位施工合同
墙体节能施工方案及报审表
四川省建筑节能设计审查备案登记表
设计变更通知单或技术核定单
民用建筑节能单项工程质量控制资料核查记录（土建）
保温隔热系统观感质量自检记录
墙体节能所用材料复检报告
保温节能构造钻芯试验报告（浆料类保温工程）
保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验（板材类保温工程）
保温系统耐候性能检测报告（外墙外保温）
墙体节能隐蔽工程验收记录
外窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告
外窗保温性能检测报告
外窗节能隐蔽工程验收记录
屋面节能保温材料复检报告
屋面节能隐蔽工程验收记录
照明节能灯具出厂检验报告
电气动力节能子分部工程质量验收报告
建筑节能分部工程质量验收报告
建筑节能分部工程质量验收合格证明书
四川省民用建筑节能工程竣工验收备案表
电梯分部工程
电梯（含自动扶梯、自动人行道）合同
接地电阻、绝缘电阻测试记录
技术监督部门的检测报告
电梯分部工程质量验收报告
地下管线资料 | x
德阳市城市地下管线工程归档技术资料审核会签表
地下管线竣工测量成果报告及竣工测绘图
总平面布置图
竣工图 | 0 |  |  |  | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼首页 | 1 | 1 | 20101201 | G001 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼基顶~-0.050框架柱平法施工图 | 2 | 2 | 20101201 | G002 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼-0.050~9.550框架柱平法施工图 | 3 | 3 | 20101201 | G003 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼9.550~17.350框架柱平法施工图 | 4 | 4 | 20101201 | G004 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼17.350~25.150框架柱平法施工图 | 5 | 5 | 20101201 | G005 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼25.150~29.050框架柱平法施工图 | 6 | 6 | 20101201 | G006 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼29.050~36.850框架柱平法施工图 | 7 | 7 | 20101201 | G007 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼36.850~40.750框架柱平法施工图 | 8 | 8 | 20121101 | G008（改） | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼40.750~45.550框架柱平法施工图 | 9 | 9 | 20101201 | G009 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼一层结构平面布置图 | 10 | 10 | 20101201 | G010 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼一层梁平法施工图 | 11 | 11 | 20101201 | G011 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼夹层结构平面布置图 | 12 | 12 | 20101201 | G012 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼夹层梁平法施工图 | 13 | 13 | 20101201 | G013 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼二层结构平面布置图 | 14 | 14 | 20101201 | G014 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼二层梁平法施工图 | 15 | 15 | 20101201 | G015 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼三层结构平面布置图 | 16 | 16 | 20101201 | G016 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼三层梁平法施工图 | 17 | 17 | 20101201 | G017 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼四层结构平面布置图 | 18 | 18 | 20101201 | G018 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼四层梁平法施工图 | 19 | 19 | 20101201 | G019 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼五层结构平面布置图 | 20 | 20 | 20101201 | G020 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼五层梁平法施工图 | 21 | 21 | 20101201 | G021 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼六层结构平面布置图 | 22 | 22 | 20101201 | G022 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼六层梁平法施工图 | 23 | 23 | 20101201 | G023 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼七层结构平面布置图 | 24 | 24 | 20101201 | G024 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼七层梁平法施工图 | 25 | 25 | 20101201 | G025 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼八层结构平面布置图 | 26 | 26 | 20101201 | G026 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼八层梁平法施工图 | 27 | 27 | 20101201 | G027 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼九层结构平面布置图 | 28 | 28 | 20101201 | G028 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼九层梁平法施工图 | 29 | 29 | 20101201 | G029 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼十层结构平面布置图 | 30 | 30 | 20101201 | G030 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼十层梁平法施工图 | 31 | 31 | 20101201 | G031 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼屋面层结构平面布置图 | 32 | 32 | 20121101 | G032（改） | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼屋面层梁平法施工图 | 33 | 33 | 20121101 | G033（改） | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼机房层结构平面布置图、4#楼小屋面层结构平面布置图 | 34 | 34 | 20101201 | G034 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼机房层梁平法施工图、4#楼小屋面层梁平法施工图 | 35 | 35 | 20101201 | G035 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
4#楼楼梯施工图 | 36 | 36 | 20101201 | G036 | 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司
建筑竣工图
结构竣工图
钢结构竣工图
幕墙竣工图
建筑给排水及供暖竣工图
建筑电气竣工图
设施竣工图
室外区域工程（道路、园林绿化、给排水、燃气、供电等）竣工图
声像资料及其它
开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片
工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）
新材料、新技术、新工艺等相关资料
工程信息
项目地点 | : | 长江西路一段12号（原秀水宾馆）
建设单位 | : | 四川美丰化工股份有限公司
施工单位 | : | 成都龙泉驿区第一建设工程公司
监理单位 | : | 四川宏创建设管理有限责任公司
勘察单位 | : | 核工业德阳金阳岩土工程有限公司
设计单位 | : | 北方-汉沙扬建筑工程设计有限公司
立项批准单位 | : | 德阳市发展和改革委员会
立项批准文号 | : | 川投资备[51060011090201]0172号
规划许可证号 | : | 510600201100030
用地规划许可证号 | : | 德市地字第510600201200042号（补）
施工许可证号 | : | 510600201202270201
单体序号 | : | 4
工程档号 | : | I0102-008685-004
开工日期 | : | 20120315
竣工日期 | : | 20150115
国有土地使用证号 | : | 国有土地使用证号
项目Key | : | ffc7d26d-0ff9-4777-8e26-b5d26eaeec07
单体Key | : | d1bac401-4293-428e-baf5-177cb795da66
总登记号 | :
高度 | :
基础类型 | :
结构类型 | :
地上层数 | :
地下层数 | :
建筑面积 | :
用地面积 | :